莆田学院附属医院门诊三层PCR实验室改造工程

施工招标文件

(简单低价法)

招标项目名称：   莆田学院附属医院门诊三层PCR实验室改造工程

招  标 编 号：　　兴莆招[2021]第007号

招   标   人：   莆田学院附属医院                 (盖单位章)

招标代理机构：   厦门兴信实投资顾问有限公司       (盖单位章)

日期：2021年03月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件等

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

第五章  工程预算价文件

第一章  招标公告

1. 招标条件

莆田学院附属医院拟建的莆田学院附属医院门诊三层PCR实验室改造工程经批准建设。项目业主为莆田学院附属医院，建设资金自筹，委托的招标代理单位为厦门兴信实投资顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

工程地点：莆田市荔城区东圳东路999号

建设规模：人民币约199万元

质量标准：符合国家规范要求

招标范围：按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明

资金来源：自筹

总工期：60日历天

3. 投标人资格要求及审查办法

  - 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级机电工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建项目工程的项目经理。

  - 本招标项目不接受联合体投标。

  - 投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整，投标人在制作投标文件时须将以上信息截图并制作在投标文件中。

  - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类，投标人的2020年第四季度的企业季度信用得分不得低于60分，投标人在制作投标文件时须将以上信息截图并制作在投标文件中。

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

  - 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4. 招标文件的获取

1）招标人自2021年03月17日起在莆田学院附属医院官网及中国采购与招标网发布招标公告及招标文件。

2）投标人需要纸质招标文件的，请于2021 年03月17日至 2021 年03月22日，每天上午8时00分至12时00分，下午 14 时30分至 17时30分(北京时间，下同)，到厦门兴信实投资顾问有限公司（莆田市城厢区凤凰山街道嘉新商业城7号楼32－34开间2层）领取招标文件。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

6. 投标保证金的提交

投标保证金：本招标项目的投标保证金为人民币壹万伍仟（￥15000）元整，以现金形式开标前当场递交，投标保证金须密封并注明投标人名称。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金在施工合同签订后退还。

7. 投标文件的递交

1) 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年03月26日15时00分，提交地点为：莆田学院附属医院新区行政楼三楼会议室。

2) 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8、联系方式

招标人：莆田学院附属医院

地  址：莆田市荔城区

电  话：0594-2730428

联系人：彭女士

招标代理机构：厦门兴信实投资顾问有限公司

地  址：莆田市城厢区

电  话：0594－2518076

联系人：翁先生

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：莆田学院附属医院门诊三层PCR实验室改造工程

1.2 建设地点：莆田市荔城区东圳东路999号

1.3 建设规模：人民币约199万元

1.4 招标范围：按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明

1.5 资金来源：自筹

1.6 合同价格形式：按实结算

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为  / 日历天，招标人要求招标工期不超过 60日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 5000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日  / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准: 符合国家规范要求。若质量验收评定不能达到符合国家规范要求，所造成的一切损失由中标人承担。

2.3招标项目质量保修期：贰年。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》。

  - 3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级机电工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建项目工程的项目经理。

3.3本招标项目不接受联合体投标。

3.4投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整，投标人在制作投标文件时须将以上信息截图并制作在投标文件中。

3.5本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类，投标人的2020年第四季度的企业季度信用得分不得低于60分，投标人在制作投标文件时须将以上信息截图并制作在投标文件中。

3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

3.7本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

1）招标人自2021年03月17日起在莆田学院附属医院官网及中国采购与招标网发布招标公告及招标文件。

2）投标人需要纸质招标文件的，请于2021 年03月17日至 2021 年03月22日，每天上午8时00分至12时00分，下午 14 时30分至 17时30分(北京时间，下同)，到厦门兴信实投资顾问有限公司（莆田市城厢区凤凰山街道嘉新商业城7号楼32－34开间2层）领取招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2021年03月21日17：00前以书面信函形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在2021年03月22日前，莆田学院附属医院官网及中国采购与招标网发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程最高限价

12.1本项目预算价为1999414元，投标人须以预算价为基数计算投标报价，即1999414*（1-___%），按最低下浮率取值选取中标人。

12.2本招标工程项目招标最高限价为1759000元，投标人的投标报价经下浮后的价格若超过人民币1759000元，不得推荐为中标候选人。

12.3本项目发包实行按实结算制度，最终结算金额则按投标人投标的下浮率结算。

注：以上费用包含服务费、税金及场地费用等一切不可预见费，其所产生的费用不再另行计费。

- 工程预算价的编制

一、工程概况 1.建设地点：莆田市 。 2.工程专业：装饰工程(含安装)。 3.合同工期：60天 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：莆田学院附属医院三层PCR实验室改造工程的拆除、装饰、安装；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无； - 层数：无 ，檐口高度：无。 - 结构质式： 无。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：按图装修完整。 - 混凝土情况：无 。 二、编制范围 按照福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的莆田学院附属医院三层PCR实验室改造工程 图纸，专业范围包括拆除、装饰、安装 ，具体如下： - 不含三通一平； 三、编制依据 1.图纸：福建省建筑轻纺设计院有限公司设计的莆田学院附属医院三层PCR实验室改造工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件：厦门兴信实投资顾问有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2021年1月21日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年1月21日） 。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆田住建局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知(2021年1月1日起施行) 。 （2）施工机械台班单价：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》 。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2020年12月份)莆田市信息价、定额基期价格及市场询价 。 8、其他：无。 四、取费标准 1.专业类别：装饰工程(含安装)。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 按9% 。 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无 。 2.桩基工程：无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架：无 。 5.施工排水、降水：无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 采用内部电梯 。 10.其他： 无 。 六、材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 门窗; 国德、铭铉、鹏驰; 国德. 50mm玻镁夹芯彩钢板; 钜隆、金鼎发、力勃; 钜隆. 边台; 义旭、苏净、安泰; 义旭. 配电箱; 瑞鑫、电建、力超; 瑞鑫. JDG管; 亿泰顺兴、福建辉源、天津友发; 亿泰顺兴. 电线电缆; 瑞鑫、超阳、太阳; 瑞鑫. 灯具; 佛山照明、欧普、飞利浦; 佛山照明. 集中应急照明; 敏华、欧普、飞利浦; 敏华. 监控设备; 海康威视、大华、威士高; 海康威视. 门禁; 广松、大华、一控; 广松. 玻璃丝绵保温材料; 神州、华美、宝柯; 神州. 洁具; 申泉、美加华、申鹭达; 申泉. 净化空气处理机组; 南京天加、麦克维尔、顿汉布什; 南京天加. 风阀、风口、静压箱; 国铉、佰伦、科宇; 国铉. PVC风管; 松芩、亚通、国德; 松芩. 铜管; 宏泰、海亮、永享; 宏泰. 离心风机; 布莱森、上海应达、科禄格; 布莱森. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 详询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 - 拆除垃圾外运运距按3km计; - 墙面防水三层按2.6m计; - 三层板厚均按120计； - 墙体材质图与平面布置图门窗尺寸、型号不一致，按平面布置图计； - 经设计单位回复：如下两个门按新建MZ12计取； - 经设计单位回复：如下这堵墙按原墙计取； - 经设计单位回复：新建砖墙采用如下图做法,抹灰高度施工至吊顶底面的高度加10cm计取; - 经设计单位回复：墙面装饰施工至吊顶底面的高度加10cm计取; - 三层灭菌器、落地通风柜、冰箱、超净工作台、生物安全柜这些设备，用原来的，这次不计入; - 经业主确认：三层原有洁具设备拆除、利旧安装等费用按综合价10000包干； - 强电工程从配电箱2JYAP\3JYAP出线计起，配电箱2JYAP\3JYAP计入本次预算。 - 弱电工程仅计算改造部分设备及管线。 - 给排水工程仅计算改造部分管道、阀门及卫生洁具。 - 排风工程仅计算改造部分设备及风管、风阀。 - 送风工程仅计算改造设备及风管、风阀。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

根据莆田市人民政府办公室2020年4月22日《莆田市人民政府办公室关于在政府招标采购中促进本市名优地产品公平公正参与竞争若千措施的通知》文件的精神要求，本工程所涉及材料要求优先使用我市名优地产品。

(三)投标文件

14.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件等（详见投标文件格式）

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标人认为需要提供的其他补充材料

15.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

16.投标保证金

16.1本招标项目的投标保证金为人民币壹万伍仟元（¥15000）整，以现金形式开标前当场递交，投标保证金须密封并注明投标人名称。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金在施工合同签订后退还。

16.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(4)中标人放弃中标的；

(5)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本各一份，一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交截止时间

20.1 投标文件的递交地点为：莆田学院附属医院新区行政楼三楼会议室，投标文件的递交截止时间是：2021年03月26日15时 00分。

20.2.	逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3  到投标截止时间止报名投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于2021年03月26日15时 00分在莆田学院附属医院新区行政楼三楼会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.3开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的。

2)投标保证金未按招标文件要求缴纳的。

(4) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

(6)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1  资格审查小组审查投标文件，确定合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等不符合招标文件要求的。

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的。

22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的。

22.1.4投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的。

22.1.5投标人未附上福建省建筑市场综合监管信息平台的企业信息和拟派项目管理人员信息截图。

22.1.6投标人未附上福建省建筑施工企业信用综合评价系统的企业季度信用得分截图。

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中选取投标报价最低的投标人为中标人。

23.2 若有2家或以上相同投标报价，则采用三轮随机抽取规则：第一轮由投标人以签到先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关监督部门签字确认后存档。

23.4 经过开标审查，合格的投标人不足3家的，招标人将重新招标。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后1日内，招标人应根据评标结果将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田学院附属医院官网及中国采购与招标网公示。

24.2招标人应当在中标公示完成后应向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1投标人须提供清晰的有关的证书、证明资料原件复印件，否则资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

25.3本项目招标代理费按人民币柒仟元包干计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后3天内进场施工。

26.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

27.履约保证金

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的5%。履约保证金应采用现金或银行保函的方式提交。若中标人使用保函的形式提交履约保证金，则招标人不提供开工预付款。

27.2履约保证金有效期至工程竣工验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》（闽建建〔2018〕37号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、（莆政综〔2016〕118号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综【2020】47号)文件。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目经理（项目负责人）应持有有效的不低于 贰 级 机电工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 可由具有建筑相关专业工程师的项目经理兼任 |  |
|  |  | 土建施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 安装施工员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 质检（量）员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 机械（管）员 | 1 | 可由具有机管（械）员证的安全员兼任 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | ... |  |  |  |

备注：

- (1)投标人应按《闽建建〔2018〕37号》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

- 28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

第三章  工程施工合同

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

(1)增加的内容为：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”具体按莆发服[2013] 59号文件规定执行；

29.5专用合同条款的填写：

(1) 专用合同条款 13.2.5承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 5000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/元奖励中标人。

（2）专用合同条款3.2.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 1000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

（3）专用合同条款3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金10000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 10000元人民币。

（4）因乙方原因工程质量达不到约定质量标准，乙方承担违约责任，甲方有权拒付工程款项，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担，并按合同价的20%赔偿违约金

(5) 承包人采购的材料、设备的规格、品牌、质量等级应符合招标文件、图纸及国家标准的要求。工程材料、设备进场后，发包人、有权核验材料、设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等指标，并按国家产品质量标准规范进行验收或抽检，承包人应提供产品合格证等产品资料以供核对。如乙方进场材料不符合要求每出现一次罚款伍仟元人民币，同时不合格材料（工程设备）必须在2天内清场，每延迟一天罚款两仟元人民币。

（6）工程的保修期限（保修期限从工程验收合格之日起计算）：2年，属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。

（7）承包人的承包范围和内容含有供配电、供水、暖通等专业工程的，则必须向发包人提供免费的操作人员培训课程，直至操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求专业承包人合理时间内直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺（即不高于福建省内同类设备维护的最低价格）。

（8）付款方式

本项目工程不支付预付款，招标人在承包人工程竣工（交工、完工）验收合格后支付至工程款的80%，结算审核完成后30日内支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金。余款在承包人履行好保修合同后付清。保修期内，若因质量存在问题，承包人应24小时内完成修复。否则招标人有权委托第三方修复，修复金额在保修款内直接扣减。

（9）乙方进场施工人员需提供7日内有效核酸检测证明，并做好日常疫情防控工作。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

甲方（签章）                                              乙方（签章）

法定代表人：（签字）                                     法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日                                 签订日期：    年  月  日

第四章  投标文件格式

莆田学院附属医院门诊三层PCR实验室改造工程

（简单低价法）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人委托代理人：            （签字或盖章）

日期：    年    月    日

目 录

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件等

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以预算价1999414元为基数，按下浮率（1-________ %）作为中标价及签约合同价，并按该下浮率最终按实结算。我方承诺按设计图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.3款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号        ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件第20条要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

10、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、（莆政综〔2016〕118号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年        月       日

（二）企业和人员的证书、证件等

须附上证书：

1) 年检有效的企业营业执照副本。

2) 年检有效的企业资质证书副本。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本。

4）福建省建筑施工企业信用综合评价系统的企业季度信用得分截图

5) 有效的注册建造师执业证书。

6）有效的安全生产考核合格证。

7）福建省建筑市场综合监管信息平台的企业信息和拟派项目管理人员信息截图

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)